## CPM
Activity | Predecesor | T | ES | EF | LS | LF
Start | - | 0 |  | 0 |  | 0
a | - | 6 |  | 6 |  | 6
b | - | 7 |  | 7 |  | 7
c | a | 6 |  | 6 |  | 6
d | a | 7 |  | 7 |  | 7
e | b | 5 |  | 5 |  | 5
f | c | 9 |  | 9 |  | 9
g | d,e | 7 |  | 7 |  | 7
End | f,g | 0 |  | 0 |  | 0
Estart | 0 | = | 0 |  | LFinishA | 0 | >= | 0
EstartA | 0 | >= | 0 |  | LFinishB | 0 | >= | 0
EstartB | 0 | >= | 0 |  | LFinishC | -6 | >= | 0
EstartC | -6 | >= | 0 |  | LFinishD | -6 | >= | 0
EStartD | -6 | >= | 0 |  | LFinishE | -7 | >= | 0
EstartE | -7 | >= | 0 |  | LFinishF | -6 | >= | 0
EstartF | -6 | >= | 0 |  | LFinishG | -7 | >= | 0
EstartG | -7 | >= | 0 |  | LFinishG | -5 | >= | 0
EstartG | -5 | >= | 0 |  | LFEnd | -9 | >= | 0
Eend | -9 | >= | 0 |  | LFEnd | -7 | >= | 0
Eend | -7 | >= | 0 |  | LFEnd | 0 | = | 0
0
A
B
C
D
E
F
G
End
Start