## Example1
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | Partial
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | - |  |  | Crash | Cost | Time
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | - |  |  | - | 120 | 8
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | - |  |  | a | 120+40=160 | 7
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | Y |  |  | a,b | 160+60=220 | 6
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | N |  |  | a,e,d,(b) | 220+70+30-60= 260 | 5
[9 empty] | a,b,c,d(2),e | 260+60+30=350 | 4
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T |  |  | a,b,c,d(3),e | 350+30=380 | 4
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | 40 | <== | 120+40
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | - | C/T
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | 40
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60 | <== | 120+40+60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2 | <== | 220+70+30-60
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30 | <== | 260+90
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | -
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | -
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | -
b,d 60+30

## Example2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | -
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left | Project Duration | Project Cost
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 | 21 | 400
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 | 20 | 430
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 | 19 | 460
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | - | 18 | 550
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 | 17 | 650
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 | 16 | 750
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3

## Ex2LP
Activity | Predecesor | T(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 |  | 30
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 |  | 0
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 |  | 60
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | -
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 |  | 0
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 |  | 80 | Project Duration | Project Cost
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3 |  | 180 | 21 | 400
| 21 | 1 |  | 400 | 865 |  |  |  | 750 | 20 | 430
[10 empty] | 19 | 460
[10 empty] | 18 | 550
| Start | t | [7 empty] | 17 | 650
Start | 0 | 0 | [7 empty] | 16 | 750
Start(a) | 0 | 5 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 16 | 865
Start(b) | 0 | 7 | 0 | >= | 0
Start(c) | 5 | 4 | 0 | >= | 0
Start(d) | 5 | 7 | 0 | >= | 0
Start(e) | 7 | 5 | 0 | >= | 0
Start(f) | 9 | 7 | 0 | >= | 0
Start(g) | 12 | 4 | 0 | >= | 0 | 0 | >= | 0
End | 16 | 0 | -1.4833e-13 | >= | 0 | 4.4853e-13 | >= | 0
[6 empty] | 16 | <= | 16

## Ex2LP(0or1)
Activity | Predecesor | T(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 |  | 30
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 |  | 0
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 |  | 60
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | -
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 |  | 0
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 |  | 80 | Project Duration | Project Cost 4 or 6 | Project Cost 456
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3 |  | 180 | 21 | 750 | 400
| 21 | 1 |  | 400 | 865 |  |  |  | 750 | 20 |  | 430
[10 empty] | 19 |  | 460
[10 empty] | 18 |  | 550
| Start | t | [7 empty] | 17 |  | 650
Start | 0 | 0 | [7 empty] | 16 |  | 750
Start(a) | 0 | 5 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 16 | 865 | 865
Start(b) | 0 | 7 | 0 | >= | 0
Start(c) | 5 | 4 | 0 | >= | 0
Start(d) | 5 | 7 | 0 | >= | 0
Start(e) | 7 | 5 | 0 | >= | 0
Start(f) | 9 | 7 | 0 | >= | 0
Start(g) | 12 | 4 | 0 | >= | 0 | 0 | >= | 0
End | 16 | 0 | -1.5365e-13 | >= | 0 | 4.5475e-13 | >= | 0
[6 empty] | 16 | <= | 21
| 1 |  |  |  |  | 0 | = | 0