## CPM
Activity | Predecesor | T | ES | EF | LS | LF
Start | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
b | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 7
c | a | 6 | 6 | 12 | 6 | 12
d | a | 7 | 6 | 13 | 6 | 13
e | b | 5 | 7 | 12 | 7 | 12
f | c | 9 | 12 | 21 | 12 | 21
g | d,e | 7 | 12 | 19 | 13 | 20
End | f,g | 0 | 21 | 21 | 21 | 21
Estart | 0 | = | 0 |  | LFinishA | 0 | >= | 0
EstartA | 0 | >= | 0 |  | LFinishB | 0 | >= | 0
EstartB | 0 | >= | 0 |  | LFinishC | 2.2715e-10 | >= | 0
EstartC | 0 | >= | 0 |  | LFinishD | 2.2715e-10 | >= | 0
EStartD | 2.2715e-10 | >= | 0 |  | LFinishE | 2.6501e-10 | >= | 0
EstartE | 0 | >= | 0 |  | LFinishF | 2.2715e-10 | >= | 0
EstartF | 0 | >= | 0 |  | LFinishG | 2.6501e-10 | >= | 0
EstartG | -1 | >= | 0 |  | LFEnd | 3.4072e-10 | >0 | 0
Eend | 7.9502e-10 | >= | 0 |  | LFEnd | 0 | = | 0
21