## Example1
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | Partial
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | - |  |  | Crash | Cost | Time
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | - |  |  | - | 120 | 8
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | - |  |  | a | 120+40=160 | 7
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | Y |  |  | a,b | 160+60=220 | 6
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | N |  |  | a,e,d,(b) | 220+70+30-60= 260 | 5
[9 empty] | a,b,c,d(2),e | 260+60+30=350 | 4
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T |  |  | a,b,c,d(3),e | 350+30=380 | 4
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | 40 | <== | 120+40
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | - | C/T
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | 40
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60 | <== | 120+40+60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | 70 for 2 | <== | 220+70+30-60
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | 60
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30 | <== | 260+90
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | -
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T
a | - | 3 | 2 | 40 | 80 | -
b | a | 2 | 1 | 20 | 80 | -
c | a | 2 | 2 | 20 | 20 | -
d | a | 4 | 1 | 30 | 120 | 30
e | b | 3 | 1 | 10 | 80 | -
b,d 60+30

## Example2
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | -
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3
Activity | Predecesor | Time(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left | Project Duration | Project Cost
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 | 21 | 400
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 | 20 | 430
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 | 19 | 460
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | - | 18 | 550
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 | 17 | 650
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 | 16 | 750
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3

## LP_Crashing
Activity | Predecesor | T(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 | 1 | 30 | Project Duration | Project Cost
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 | 0 | 0 | 21 | 400
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 | 2 | 60 | 20 | 430
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | - | 0 |  | 19 | 460
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 550
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 | 2 | 80 | 17 | 650
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3 | 3 | 180 | 16 | 750
|  |  |  | 400 | 865
Start
Start | 0 | t
Start(a) | 0 | 5 | 0 | >= | 0
Start(b) | 5.4401e-15 | 7 | 5.4401e-15 | >= | 0
Start(c) | 5 | 4 | 0 | >= | 0
Start(d) | 5 | 7 | 0 | >= | 0
Start(e) | 7 | 5 | 0 | >= | 0
Start(f) | 9 | 7 | 0 | >= | 0
Start(g) | 12 | 4 | 0 | >= | 0 | 0 | >= | 0
end | 16 | 0 | -3.3982e-12 | >= | 0 | 4.7962e-13 | >= | 0
<=
| 16 | 5
750

## LP_Crashing_Bin
Activity | Predecesor | T(N) | Time(C) | Cost(N) | Cost(C) | C/T | Left
a | - | 6 | 5 | 60 | 90 | 30 | 1 | 1 | 30 | Project Duration | Project Cost
b | - | 7 | 4 | 50 | 150 | 33.3333 | 3 | 0 | 0 | 21 | 400
c | a | 6 | 4 | 100 | 160 | 30 | 2 | 2 | 60 | 20 | 430
d | a | 7 | 7 | 30 | 30 | - | - | 0 |  | 19 | 470
e | b | 5 | 4 | 70 | 85 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 550
f | c | 9 | 7 | 40 | 120 | 40 | 2 | 7.97e-11 | 3.188e-09 | 17 | 650
g | d,e | 7 | 4 | 50 | 230 | 60 | 3 | 1 | 60 | 16 | 750
|  |  |  | 400 | 865
Start
Start | 0 | t
Start(a) | 0 | 5 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | Project Duration | Project Cost
Start(b) | 0 | 7 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 21 | 400
Start(c) | 5 | 4 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 20 | 430
Start(d) | 5 | 7 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 19 | 460
Start(e) | 7 | 5 | 0 | >= | 0 |  |  |  |  | 18 | 550
Start(f) | 9 | 9 | 1.8847e-12 | >= | 0 |  |  |  |  | 17 | 650
Start(g) | 12 | 6 | 0 | >= | 0 | 0 | >= | 0 |  | 16 | 750
end | 18 | 0 | 8.3844e-13 | >= | 0 | -6.6791e-13 | >= | 0
<=
| 18 | 3 |  | 1 |  | 7.6976e-11 | = | 0
550