## Sheet1
Week | PV | AC | PWC | EV | SV | CV | TV | tV
1 | 400 | 420 | 23% | 368 | -32 | -52 | -20 | -0.08
2 | 800 | 880 | 50% | 800 | 0 | -80 | -80 | 0
3 | 1200 | 1380 | 85% | 1360 | 160 | -20 | -180 | 0.4
4 | 1600 | 1500 | 100% | 1600 | 0 | 100 | 100 | 0

## Example2EV
[6 empty] | We | ek
Plan |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Task A |  | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 8; We 5: 10 | 36
Task B |  | 4: 12; We 5: 12; ek 6: 12 | 36
Task C |  | ek 6: 10; ek 7: 10; ek 8: 12; ek 9: 12; ek 10: 12 | 56
Scheduled work-hrs |  | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12
PV work-hrs |  | 6 | 12 | 18 | 38 | 60 | 82 | 92 | 104 | 116 | 128
Actual |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Task A |  | 1: 5; 2: 6; 3: 8; 4: 10; 5: 10
Task B |  | 4: 15; 5: 10
Task C
Actual work-hrs |  | 1: 5; 2: 6; 3: 8; 4: 25; 5: 20
AC |  | 1: 5; 2: 11; 3: 19; 4: 44; 5: 64
% work completed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Task A |  | 1: 0.15; 2: 0.3; 3: 0.4; 4: 0.6; 5: 0.8
Task B |  | 4: 0.25; 5: 0.65
Task C
% work completed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Task A |  | 1: 5.4; 2: 10.8; 3: 14.4; 4: 21.6; 5: 28.8
Task B |  | 4: 9; 5: 23.4
Task C
EV |  | 1: 5.4; 2: 10.8; 3: 14.4; 4: 30.6; 5: 52.2
| SV | 1: -0.6; 2: -1.2; 3: -3.6; 4: -7.4; 5: -7.8
| CV | 1: 0.4; 2: -0.2; 3: -4.6; 4: -13.4; 5: -11.8
| SPI | 1: 0.9; 2: 0.9; 3: 0.8; 4: 0.80526; 5: 0.87
| CPI | 1: 1.08; 2: 0.98182; 3: 0.75789; 4: 0.69545; 5: 0.81563